Komunikat nr 1 z dnia 30.V.2018 r.

**dotyczący realizacji dwóch zadań:**

1. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1340R Bystrzyca - Nowa Wieś w km 3+800 - 4+100, 4+220 - 4+230, 4+600 - 5+160, 9+385 - 10+335 wraz z przebudową przepustów w m. Pstrągowa i Nowa Wieś” – wykonawca robót firma PDM Dębica,**
2. **„Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1340R Bystrzyca – Nowa Wieś w km 8+838 wraz
z dojazdami w km 8+340 – 9+338 w m. Nowa Wieś” - wykonawca robót firma RBDiM Krosno.**

W związku z rozpoczęciem ww. inwestycji, uprzejmie informuję:

1. W dniach 1 i 2.06.2018 r. występować będą utrudnienia na odc. drogi w km 8+340 – 9+338
w godz. od 07:00 do 17:00, ruch pojazdów odbywać się będzie wahadłowo, jednym pasem ruchu. Możliwe czasowe zamknięcia odc. drogi dla ruchu kołowego.
2. W dniu 04.06.2018 r. planowane są do przebudowy przepusty oznaczone numerami P-1 do P-4 w godz. od 08:00 do 18:00, odc. drogi w miejscach prowadzenia robót będzie zamknięty dla ruchu kołowego.
3. W dniu 05.06.2018 r. planowane są do przebudowy przepusty oznaczone numerami P-5 do P-7 w godz. od 08:00 do 18:00, odc. drogi w miejscach prowadzenia robót będzie zamknięty dla ruchu kołowego.
4. W dniu 06.06.2018 r. planowane są do przebudowy przepusty oznaczone numerami P-8 do P-10 w godz. od 08:00 do 18:00, odc. drogi w miejscach prowadzenia robót będzie zamknięty dla ruchu kołowego.
5. W dniu 07.06.2018 r. planowane są do przebudowy przepusty oznaczone numerami P-11 do P-13
w godz. od 08:00 do 18:00, odc. drogi w miejscach prow. robót będzie zamknięty dla ruchu kołowego.
6. W dniu 08.06.2018 r. planowane są do przebudowy przepusty oznaczone numerami P-14 do P-16
w godz. od 08:00 do 18:00, odc. drogi w miejscach prow. robót będzie zamknięty dla ruchu kołowego.
7. W dniu 09.06.2018 r. planowane są do przebudowy przepusty oznaczone numerami P-17 do P-19
w godz. od 08:00 do 18:00, odc. drogi w miejscach prow. robót będzie zamknięty dla ruchu kołowego.
8. W dniu 11.06.2018 r. planowane są do przebudowy przepusty oznaczone numerami P-20 do P-23
w godz. od 08:00 do 18:00, odc. drogi w miejscach prow. robót będzie zamknięty dla ruchu kołowego.

Planowane terminy wykonywania ww. robót mogą ulec zmianie, o czym będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W zał. mapa sytuacyjna

Otrzymują:

1. DPS Babica
2. KP PSP Strzyżów
3. KPP Strzyżów
4. OPD Strzyżów
5. Sołtys Nowa Wieś
6. Sołtys Pstrągowa Wola
7. Starostwo Powiatowe w Strzyżowie
8. Urząd Gminy w Czudcu
9. a/a